Pravidlá pre využívanie AI pre učiteľov:

- Podpora učenia, nie nahradenie učiteľa: AI využívame na doplnenie vyučovacieho procesu, nie na jeho úplnú náhradu.

- Personalizácia výučby: AI môže pomôcť prispôsobiť výučbu individuálnym potrebám žiakov, napríklad poskytovaním rôznych úrovní náročnosti úloh.

- Spravodlivé hodnotenie: Pri využívaní AI na hodnotenie žiakov dbajte na to, aby sa výsledky posudzovali v kontexte ľudského hodnotenia a nie ako jediné kritérium.

- Etické využitie: AI nástroje musia byť používané v súlade s etickými normami, bez toho, aby diskriminovali alebo poškodili akúkoľvek skupinu žiakov.

- Transparentnosť: Žiakov a ich rodičov informujte o tom, ako sa AI využíva v rámci vyučovania a aké dáta sa zbierajú.

- Podpora kreativity a kritického myslenia: AI by nemala obmedzovať kreativitu žiakov, ale naopak ju podporovať, napríklad tým, že im poskytne nové perspektívy.

- Zabezpečenie dátovej bezpečnosti: Dbajte na ochranu osobných údajov žiakov pri využívaní AI nástrojov, dodržiavajte GDPR.

- Výber vhodných nástrojov: Vyberajte AI nástroje, ktoré sú overené, vzdelávacie a vhodné pre vekovú skupinu žiakov.

- Reflexia a spätná väzba: Po implementácii AI nástrojov pravidelne hodnoťte ich vplyv na výučbu a upravujte stratégie podľa potreby.

- Priebežné vzdelávanie: Sledujte aktuálne trendy v oblasti AI, aby ste boli pripravení efektívne integrovať nové technológie do vyučovacieho procesu.

Pravidlá pre využívanie AI pre žiakov:

- Podpora učenia: Využívajte AI nástroje na zlepšenie porozumenia učiva a precvičovanie, nie na obchádzanie učenia.

- Autenticita práce: Pri využívaní AI pri vypracovávaní úloh a projektov dbajte na to, aby výsledky boli vašou vlastnou prácou, nie plagiátom.

- Bezpečné používanie: Dodržiavajte pravidlá ochrany osobných údajov a nikdy nezdieľajte osobné informácie v AI aplikáciách.

- Rozvoj zručností: Využívajte AI nástroje na rozvoj kritického myslenia, riešenie problémov a kreatívne myslenie.

- Zodpovednosť za výber zdrojov: Overujte informácie získané prostredníctvom AI nástrojov z viacerých zdrojov, aby ste sa vyhli dezinformáciám.

- Správne použitie času: AI využívajte efektívne a vyvážene, aby ste sa nespoliehali výlučne na technológie pri riešení úloh.

- Etické správanie: Zabezpečte, aby vaše použitie AI nepoškodzovalo iných, bolo čestné, etické.

- Kritický prístup: Pristupujte ku každému výstupu AI kriticky, uvedomte si, že AI výstup môže mať aj chyby.

- Spolupráca a komunikácia: Zdieľajte svoje skúsenosti s AI s učiteľmi a spolužiakmi, aby ste sa navzájom učili a rozvíjali.

- Ochrana zdravia: Pri práci s AI nástrojmi dbajte na správne držanie tela a pravidelné prestávky, aby ste chránili svoje zdravie.

Plán implementácie pravidiel pre využívanie AI v škole

Cieľ 1: Vytvorenie a schválenie pravidiel pre využívanie AI pre učiteľov a žiakov

Špecifické: Pripravíme a schválime súbor pravidiel pre využívanie AI pre učiteľov a žiakov na úrovni ISCED 2.

Merateľné: Pravidlá budú schválené pedagogickou radou a distribuované všetkým učiteľom a žiakom. Úspech sa bude merať tým, že všetci učitelia a žiaci obdržia pravidlá a potvrdia ich oboznámenie sa s nimi.

Dosiahnuteľné: Vytvoríme pracovnú skupinu pozostávajúcu z 2-3 učiteľov a vedenia školy, ktorí pravidlá zostavia.

Relevantné: Zabezpečíme etické a efektívne využívanie AI v rámci školy, čím zvýšime kvalitu vzdelávania a podporíme rozvoj digitálnych zručností.

Časovo viazané: Pravidlá budú schválené a distribuované do 7. januára 2025.

Kroky:

- Zriadenie pracovnej skupiny (do 15. novembra 2025)

- Vytvorenie návrhu pravidiel (do 30. novembra 2025)

- Prezentácia a schválenie na pedagogickej rade (do 7. januára 2026)

- Distribúcia pravidiel žiakom a učiteľom (do 31. januára 2026)

Cieľ 2: Vzdelávanie učiteľov o využívaní AI v pedagogickom procese

Špecifické: Zorganizujeme sériu školení pre učiteľov, ktoré im pomôžu pochopiť, ako efektívne a eticky integrovať AI do výučby.

Merateľné: Minimálne 60 % učiteľov prejde školeniami a absolvuje test, ktorý preverí ich pochopenie pravidiel a využívania AI.

Dosiahnuteľné: Ambasádor AI realizuje školenie učiteľov.

Relevantné: Pripravení učitelia budú schopní efektívne využívať AI, čím sa zlepší kvalita výučby a uľahčí sa personalizácia vzdelávania.

Časovo viazané: Školenie (rozdelené na 1hod bloky) prebehne do 31. januára 2026.

Kroky:

- Príprava školiteľa a výber platforiem (do 5. decembra 2025)

- Plánovanie a organizácia školení (do 22. decembra 2025)

- Realizácia školení (január/február 2026)

- Testovanie a vyhodnotenie vedomostí učiteľov (do 28. februára 2026)

Cieľ 3: Zavedenie pravidiel do praxe pre žiakov

Špecifické: Implementujeme pravidlá využívania AI pre žiakov vrátane ich oboznámenia a integrácie do každodenného vzdelávacieho procesu.

Merateľné: Všetci žiaci budú oboznámení s pravidlami a aspoň 60 % z nich bude schopných uviesť hlavné zásady pri použití AI nástrojov.

Dosiahnuteľné: Pravidlá budú vysvetlené počas špeciálnych SSS hodín, kde sa žiaci dozvedia, ako AI správne a eticky využívať.

Relevantné: Zabezpečíme, že žiaci budú vedieť, ako efektívne využívať AI nástroje na podporu ich učenia, čo prispeje k ich digitálnej gramotnosti.

Časovo viazané: Pravidlá budú integrované do vyučovania do konca marca 2026.

Kroky:

- Príprava materiálov pre žiakov (do 15. januára 2026)

- Realizácia úvodných hodín o pravidlách AI (do konca marca 2026)

- Integrácia pravidiel do výučby (do konca apríla 2026)

Cieľ 4: Pravidelné hodnotenie a aktualizácia pravidiel a praxe využívania AI

Špecifické: Pravidelne (každý školský rok) vyhodnocovať efektívnosť implementovaných pravidiel a praxe využívania AI, s možnosťou ich úpravy podľa potrieb.

Merateľné: Vyhodnotenia budú prebiehať každých 6 mesiacov, pričom každé hodnotenie bude zahrňovať spätnú väzbu od učiteľov aj žiakov.

Dosiahnuteľné: Vytvoríme tím, ktorý bude zodpovedný za zbieranie spätnej väzby a prípravu správy o efektívnosti.

Relevantné: Zabezpečíme neustále zlepšovanie využívania AI a prispôsobenie sa meniacim potrebám žiakov a učiteľov.

Časovo viazané: Prvé hodnotenie prebehne do 30. júna 2026, následne každých 6 mesiacov.

Kroky:

- Zriadenie hodnotiaceho tímu (do 15. apríla 2026)

- Zbieranie spätnej väzby od učiteľov a žiakov (jún 2026)

- Vypracovanie správy a návrh na úpravy (do 30. júna 2026)

- Implementácia prípadných zmien (do 31. augusta 2026)